## Slide 1
مدیریت ریسک در توسعه نرم افزار
(بر اساس کتاب مدیریت توسعه نرم افزار نوشته دکتر تاجفر)
صدیقه اسدی
شماره دانشجویی:980199310

## Slide 2: فصل7: مدیریت ریسک در توسعه نرم افزار
2
+
اهداف یادگیری :
    فرآیند مدیریت ریسک
    ریسک های توسعه نرم افزار
    استراتژی های مقابله با ریسک
    برنامه ریزی برای مقابله با ریسک

## Slide 3: ریسک
ریسک را می توان به عنوان یک تابع از احتمال تهدید یا منشاء تهدید در نظر گرفت که به نوعی آسیب پذیری و تاثیرات مخرب تهدید را در پروژه یا سازمان مشخص میکند. (NIST)
در استاندارد ISO ریسک نرم افزار به عنوان ترکیبی از احتمالات یک واقعه و تاثیرات آن تعریف می گردد.
تاثیرت منفی ریسک :
  ایجاد هزینه های پیش بینی نشده
  از دست دادن زمان یا تأخیر در پروژه
  کاهش کارایی و کیفیت نرم‌افزار
ریسک ها را نمی توان از پروژه‌های نرم‌افزاری حذف کرد ولی می‌توان آنها را مدیریت یا کنترل کرد
مدیریت ریسک در مراحل اولیه توسعه نرم‌افزار آغاز می گردد )حتی قبل از امضای قرارداد به منظور به دست آوردن دید کلی از مخاطرات پروژه ( و به عنوان یک فعالیت مستمر درخلال توسعه نرم‌افزار ادامه می‌یابد
خروجی فرآیند تجزیه و تحلیل ریسک عمدتاً به تصمیمات مهم مدیریتی منجر می شود و حتی در بعضی از موارد عامل تعیین کننده در ورود یا عدم ورود به بعضی از پروژه ها می باشد

## Slide 4: ریسک
دو ویژگی ریسک
  عدم قطعیت uncertainty :ممکن است روی بدهد یا ندهد یعنی احتمال وقوع حتمی ریسک وجود ندارد
  از دست دادن: Loss اگر ریسک به واقعیت تبدیل شود پیامد و پیامدهای ناخواسته و یا مشکلاتی روی خواهد داد
در فرآیند تحلیل ریسک کمی سازی سطح عدم قطعیت و میزان مشکلات مرتبط با هر ریسک برای اولویت بندی ریسک از درجه اهمیت بالایی برخوردار است .(پرسمن ۲۰۰۹)

## Slide 5
ریسک های فنی
چالش هایی در رابطه با کیفیت و زمان بندی نرم‌افزار
چالش‌ها و مشکلات مربوط به طراحی و پیاده سازی رابط ها و نگهداری
ریسک های پروژه
این ریسک ها تهدیدی برای برنامه ریزی پروژه محسوب می گردد
باعث لغزش زمان بندی پروژه وافزایش هزینه‌ها
در تحلیل ریسک های پروژه بودجه بلقوه زمانبندی پرسنل منابع ذینفعان نیازمندی ها و تاثیر آنها بر پروژه نرم‌افزار شناسایی می شود
به علاوه بر مواردی همچون ابهام در ویژگی ها عدم قطعیت فنی موانع فنی و فناوری پیشرو نیز از عوامل ریسک فنی محسوب می شود
به عملیاتی بودن نرم‌افزار اشاره دارد (به عنوان مثال به ساخت سیستمی که کسی خواستار آن نیست)
محصولی که منطبق با نیاز کسب و کار نیست و موارد مشابه
ریسکهای کسب و کار
انواع ریسک ها

## Slide 6: ریشه ی ریسک ها
برای تسهیل فرایند تشخیص و اولویت ریسک ها طبقه بندی باید بر اساس ریشه و عامل اصلی آنها نیز صورت گیرد
انواع ریسک ها بر اساس ریشه ریسک
  ریسک های داخلی :ریسکهایی که ریشه داخلی یا درون پروژه ای دارند
  ریسک های بیرونی : بعضی ریسکها ریشه خارجی دارند و با محیط اجرای پروژه مرتبط می‌باشند
  ریسک های ترکیبی

## Slide 7: ریسک های خارجی
  ریسک های خارجی بسیار متداول هستند :ویروس ها هکرها تغییر شرایط محیطی یا اقتصادی مشکلات مرتبط با مشتری و سازمان مشتری و سایر موارد اشاره کرد
  صرفا مخصوص یک پروژه یا سازمان مشخص نیست و وقوع آنها تاثیرات فراگیری بر تعداد زیادی از سازمان ها یا پروژه ها خواهد داشت
  سازمان ها و پروژه ها توان محدودی در جلوگیری از وقوع این ریسک ها دارند
  در مدیریت ریسک تمرکز باید بیشتر روی اجتناب، مدیریت و کاهش تاثیرات منفی آنها باشد

## Slide 8: ریسک های داخلی
  عمدتاً ریشه در داخل سازمان یا پروژه دارند مثل استفاده نادرست از داده ها، مشکلات نرم‌افزاری ، اشتباهات پرسنلی و مشکلات مدیریتی
  عمدتاً مختص سازمان یا پروژه خاصی است که به واسطه عملکرد یا شرایط خاص انجام پروژه ایجاد می گردد
  با توجه به ریشه داخلی اینگونه ریسک ، مدیریت پروژه یا سازمان فعالیت‌های زیادی از جمله فعالیت‌های پیشگیرانه مدیریت و جذب تاثیرات منفی در رابطه با آنها می‌توانند انجام دهند
  معمولاً این ریسک ها رصد بالاتری از مخاطرات پروژه را تشکیل می‌دهند

## Slide 9: نمونه ریسک های بیرونی
  تغییر در مدیریت مشتری
    برای اینگونه ریسک ها تیم پروژه نمی‌تواند کاری خاصی برای جلوگیری انجام دهد و برنامه ریزی باید روی مدیریت و کم کردن تاثیرات منفی متمرکز شود
    داشتن یک قرارداد صریح و مدون نیز می‌تواند به این امر کمک کند به این معنا که پروژه به نظرات مدیران کمتر وابسته باشد
  رکود بازار و مشکلات اقتصادی
    از این ریسک نیز نمی‌توان جلوگیری کرد و تمرکز باید روی آمادگی برای مدیریت در صورت وقوع باشد

## Slide 10: نمونه ریسک های داخلی
  عدم تحقق زمان‌بندی
    علت: ناشناخته بودن شرایط، برنامه ریزی غلط یا اشتباهات مدیریتی
    مدیریت ریسک در این رابطه شامل : تجزیه و تحلیل اثرات منفی تاخیرات - جلوگیری از تاخیرات- کم کردن اثرات منفی تاخیرات در صورت وقوع
  رد خروجی‌ها از جانب مشتری
    علت: عدم ارتباط صحیح بین مشتری و مجری انتظارات نابجا و ناآگاهی مشتری
    مدیریت ریسک : بیشتر روی جلوگیری تمرکز دارد به عبارت دیگر جلوگیری از به وقوع پیوستن
      بهترین فعالیت جلوگیری :ارتباط موثر بین تیم پروژه و مشتری -تعریف درست خروجی‌ها ،گستره و معیارهای پذیرش
  هزینه کردن بیش از برنامه و مشکلات مالی مربوطه
    مدیریت ریسک : برای مقابله با این ریسک تمرکز باید روی جلوگیری( با برنامه ریزی درست و نیز اجرای با دقت مدیریت هزینه در پروژه) باشد
  خروج افراد کلیدی از پروژه
    این افراد نه تنها اطلاعات ارزشمندی را با خود می‌برد بلکه می‌توانند مشکلات عمده‌ای برای ادامه کار ایجاد کنند
    مدیریت ریسک : سیاست جلوگیری از رفتن پرسنل کلیدی و تبادل اطلاعات به صورتی که اطلاعات کلیدی فقط در اختیار افراد محدود نباشد از روش‌های مقابله با این ریسک می باشد

## Slide 11: نمونه ریسک های ترکیبی
  تاخیر عامل سوم در ارائه خروجی های مربوطه
    کارها و فعالیت عامل سوم منشاء بیرونی دارد ولی مجری در انتخاب عامل سوم تا حدی آزادی عمل دارد
    مدیریت ریسک : با انجام بعضی فعالیت های داخلی مثل گنجاندن جریمه های قابل توجه برای تاخیر داشتن زمان بندی های عملیاتی و داشتن برنامه های جایگزین و اضطراری
عدم آمادگی مشتری در پذیرش و پیاده سازی
  اگرچه در اینگونه موارد جریمه‌ای برای تاخیر متوجه مجری نمی گردد ولی می تواند مشکلات عمده دیگری به وجود بیاورند : تاخیر در پرداخت نهایی به مجری - قفل شدن نیروها در یک پروژه خاص با سربار های مالی مربوطه - احتمال وقوع اختلافات
  این ریسک هم جنبه بیرونی داشته زیرا آمادگی مشتری یک مورد درون‌سازمانی مشتری است و هم دست مجری برای اطمینان از این آمادگی نیز باز است (ریسک ترکیبی)
  مدیریت ریسک : در مورد این گونه ریسک ها تمرکز باید روی فعالیت‌های جلوگیری باشد: مشخص کردن و ارتباط پیش فرض ها و انتظارات و کارهایی که باید توسط مشتری انجام گیرد از روش های جلوگیری از وقوع این ریسک است

## Slide 12: استراتژی های مقابله با ریسک
  3 استراتژی اصلی با توجه به نوع تهدید، تأثیرات ریسک احتمال وقوع ریسک و شرایط برای مدیریت ریسک :
جلوگیری
کم کردن تاثیرات مخرب ریسک
جذب تاثیرات منفی
این استراتژی بر برنامه ریزی و انجام فعالیت برای کاهش احتمال و جلوگیری از وقوع ریسک تمرکز دارد
کاربرد: در ریسکهای درون سازمانی - برای ریسک های بیرونی کاربرد چندانی ندارد
این استراتژی می‌تواند همراه با استراتژی جلوگیری اعمال شود (و در صورت ناموفق بودن فعالیت‌های جلوگیری )
برنامه ریزی برای اجرای کارهای اصلاحی در مقابله با اثرات منفی وقوع ریسک و همچنین کنترل تأثیرات ریسک که شامل به کارگیری طرح‌های جایگزین نیز می شود
برای ریسک هایی که از اولویت کمتری برخوردارند و برای مواردی که کار های اصلاحی تاثیرات مورد نظر را نداشته باشند جذب تاثیرات منفی و مقابله با آنها باید در برنامه پیش‌بینی شود

## Slide 13: استراتژی های مقابله با ریسک
  استراتژی مقابله یا مدیریت ریسک را می‌توان به استراتژی‌های واکنشی یا پیشگیرانه تقسیم کرد (پرسمن ۲۰۰۹)
استراتژی واکنشی
استراتژی پیشگیرانه
اختصاص منابع برای رسیدگی به ریسکها و به کار گرفتن این منابع در صورت بروز ریسک
یک استراتژی هوشمندانه تر برای مدیریت ریسک
تیم نرم‌افزار پس از بروز مشکل این تیم دست به کار شده و تلاش می کند تا به سرعت مسئله را اصلاح نماید
این حالت به فرونشاندن آتش تشبیه می گردد
هنگامی که این کار موفقیت‌آمیز نباشد مدیریت بحران هم فایده ای نداشته و پروژه واقعاً به خطر می‌افتد
قبل از شروع کار فنی آغاز می‌شود
شناسایی ریسک های بالقوه، ارزیابی احتمال و تاثیر آنها و رتبه بندی برحسب اهمیت و سپس تدوین برنامه ای برای مدیریت ریسک
هدف اصلی اجتناب از ریسک است اما از آنجا که همه ریسک‌ها قابل اجتناب نیستند تیم مدیریت ریسک برنامه‌ای اقتضایی را توسعه دهد به نحوی که امکان پاسخگویی به شکلی کنترل شده و کارآمد فراهم شود

## Slide 14: برنامه ریزی برای مدیریت ریسک
  برنامه ریزی برای مدیریت ریسک شامل فرایندهایی که روش ها و فرایندهای مواجهه با ریسک را در پروژه مشخص می‌کند
  مدیریت ریسک باید در حد و اندازه و متناسب با اهمیت و بزرگی پروژه باشد به عبارت دیگر منابعی که مدیریت ریسک تخصیص داده می‌شوند باید با توجه به بودجه کل پروژه و امکانات در دسترس باشند
  مدیریت ریسک از طرق مختلف انجام می گیرد
    توسط مدیر پروژه
    توسط یک تیم مدیریت ریسک
    توسط یک تیم خارج از پروژه

## Slide 15: مفاد طرح مدیریت ریسک
  اهداف و گستره پروژه بودجه زمانبندی پروژه محدودیت ها منابع پرسنلی
  برنامه مدیریت ریسک خروجی اصلی این فرآیند است
برنامه ریزی مدیریت ریسک
اهداف و گستره پروژه
بودجه
زمانبندی پروژه
محدودیت ها
منابع پرسنلی
برنامه مدیریت ریسک

## Slide 16: مفاد طرح مدیریت ریسک
  متدولوژی : تعریف روش ها ابزارها و سایر موارد استفاده شده در تدوین برنامه مدیریت ریسک
  نقشها و مسئولیتها: تعریف نقش ها و مسئولیت ها برای پرسنلی که در مدیریت ریسک مشارکت می کنند
  بودجه: منابع و بودجه مورد نیاز برای مدیریت ریسک باید در برنامه ریسک مشخص شده باشد
  زمان ها برای اجرای فرایند مدیریت ریسک مشخص کردن محدوده زمانی در طول اجرای پروژه برای اجرای فرایند مدیریت ریسک و نیز مرور ریسک ها
  فرآیند مستندسازی تعیین روش مستندسازی و چگونگی انجام جزئیات آن
  چگونگی تعیین دسته بندی ریسک ها
  ممیزی و ردیابی ریسک ها

## Slide 17: فرآیند مدیریت ریسک
  مدل های متعددی برای فرایند مدیریت ریسک استفاده می‌شود
  ماهیت کلی مدلها بسیار شبیه به هم بوده و شامل موارد شکل می باشد:
1.تشخیص
2.تحلیل
3.برنامه ریزی
4.رصد کردن
5.کنترل
ارتباطات

## Slide 18: چرخه فرآیند مدیریت ریسک ویلیامز ۲۰۰۴
به کارگیری پیاده سازی و عملیاتی کردن برنامه ها در این مدل اصطلاحاً به مهاجرت اشاره دارد
آخرین مرحله رصد کردن است که در آن ریسک ها و اجرای برنامه‌های مقابله نظارت می شود که نهایت آن ممکن است به تشخیص ریسک های جدید منجر شود
رصد کردن
1.تشخیص
تحلیل
اولویت بندی
برنامه ریزی
مهاجرت
ارتباطات

## Slide 19: چارچوب مدیریت ریسک وال مولر ۲۰۱۰
یک مدل دیگر که توسط والمولر ارائه شد فعالیت های ارزیابی و کنترل ریسک را تفکیک می کند
مزیت اصلی این مدل تفکیک فعالیت های ارزیابی و کنترل است که تمرکز روی فعالیت ها را تسهیل می‌کند. روند و مراحل انجام فعالیت ها همانند مدل های دیگر است
مدیریت ریسک
ارزیابی ریسک
تشخیص ریسک
تحلیل ریسک
کنترل ریسک
برنامه ریزی برای ریسک
پاسخ و مقابله با ریسک
رصد کردن ریسک
اولویت بندی ریسک

## Slide 20: مدل جامع تر فرآیند مدیریت ریسک
توسط تاجفر ۲۰۱۰ ارائه شد
در این مدل مثل مدلهای دیگر شناسایی و تحلیل ریسک در مرحله اول انجام می‌گیرد با توجه به دو فاکتور اصلی میزان تاثیرات و احتمال وقوع، اولویت بندی ریسک ها صورت گرفته و نهایتاً طرح مقابله با ریسک ها در قالب پاسخ ریسک آماده می گردد
در این مدل به منظور اطمینان حاصل کردن از اجرای فرآیندهای مدیریت ریسک و نیز آگاهی از وقوع ریسک های جدید و اثربخشی برنامه‌های پاسخ به ریسک ها رصد کردن ریسک‌ها به عنوان یک فرآیند مستمر است

## Slide 21: مهمترین فعالیت های رصد کردن
مشاهده یا مانیتورینگ ریسکها شامل تشخیص علائم وقوع ریسک های تشخیص داده شده و ارزیابی احتمال ریسک های جدید
ارزیابی تأثیرات و کارایی برنامه های پاسخگویی به ریسک
بررسی تغییر اولویت ریسک ها
ارزیابی تاثیرات جانبی برنامه های پاسخ

## Slide 22: تشخیص ریسک ها
اولین مرحله و پایه و اساس فرآیند مدیریت ریسک ها
بقیه فعالیت ها بر اساس آن شکل می‌گیرد
موفقیت طرح مقابله با ریسک وابستگی زیادی به تشخیص درست ریسکها دارد
شناسایی ریسک تلاشی سیستماتیک برای مشخص کردن تهدید هایی است که پیشروی برنامه پروژه قرار دارد
تشخیص ریسک معمولاً در مراحل اولیه پروژه ها انجام می گیرد ولی به طور مستمر و در فواصل معین صورت گیرد بخاطر وجود پتانسیل به وجود آمدن ریسک های جدید

## Slide 23: فاکتورهای موثر بر ریسک های پروژه
اندازه محصول یا پروژه
کسب و کار
ذینفعان
تعریف فرایند
محیط توسعه
فناوری مورد استفاده
تعداد و تجربه پرسنل

## Slide 24: ورودی های تشخیص ریسک
طرح مدیریت ریسک (فرایندها و مسئولیتها)
محدودیت‌ها
پیش فرض ها
خروجی های برنامه ریزی های مختلف پروژه
اطلاعات پروژه های مشابه
تجربه مدیر
لیست ریسک های پروژه
عوامل و یا محرک های ریسک
خروجی های تشخیص ریسک

## Slide 25: تکنیک های اصلی تشخیص ریسک ها
مرور کلی پروژه :که شامل برنامه ریزی ها پیش فرض ها نیاز ها و سازگاری و یکپارچگی در این فرایند ها میشود
جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل پیش‌فرض‌ها
بررسی و مرور پروژه های مشابه خصوصاً مشکلات و تجارب ناموفق پروژه های مشابه
بررسی مشتری :بررسی رفتارهای مشتری در پرداختن به موقع تحویل گیری درخواست های نابجا و غیره

## Slide 26: تحلیل ریسک ها
این مرحله بعد از تشخیص ریسک انجام می گیرد
برای آماده سازی برنامه مقابله با ریسک ضروری است
این مرحله شامل فعالیتهایی مثل بررسی تاثیرات و احتمال وقوع ریسک می باشد که برای اولویت بندی ریسک ها کاملاً ضروری است
برای تعیین اهمیت ریسک ها و نیز میزان منابع و کاری که برای ریسک‌های مختلف لازم می باشد باید انجام گیرد همچنین زمان وقوع ریسک و نیز در تخصیص منابع برای ریسک ها مهم بوده و خصوصا برای تعیین اولویت زمانی رسیدگی به ریسک باید مد نظر قرار گیرد

## Slide 27: تحلیل ریسک ها
تجزیه و تحلیل برای روشن شدن موارد زیر ضروری است:
احتمال وقوع : وقوع تعیین احتمال وقوع برای اولویت بندی از ضروریات است
تاثیرات وقوع : تاثیرات ریسک از دو زاویه مهم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که عبارتند از
  ارزیابی ضرورت و فوریت
  ارزیابی مالی: هزینه ریسک ها در صورت وقوع و نیز تخمین هزینه مقابله با ریسک
زمان احتمالی وقوع
  زمان احتمال وقوع از آن جهت اهمیت دارد که اولویت برنامه‌ریزی و مقابله با ریسک را تعیین می کند به عبارت دیگر اگر زمان احتمال وقوع نزدیک باشد اولویت مقابله با ریسک بالاتر است

## Slide 28: اولویت بندی ریسک ها
پس از انجام تحلیل ها اولویت بندی می‌توانند به روش‌های مختلف صورت گیرد
هدف همه این روش ها تقسیم بندی ریسک ها به نحوی است که ریسک هایی که باید مورد توجه قرار گیرند و نیاز به برنامه‌ریزی دارند را از سایر ریسک ها با اولویت پایین متمایز شود
به عنوان مثال می‌توان به روش ارائه نتایج تحلیل ها که توسط پرسمن مشخص شد اشاره کرد :
در این روش دو فاکتور احتمال رویداد و تاثیرات ریسک به عنوان عوامل تعیین کننده اولویت مورد توجه قرار گرفته و با توجه به ترکیبی از این دو عامل ریسک هایی در حوزه دغدغه مدیریت قرار می گیرند و ریسک هایی نیز نادیده گرفته می‌شود و ریسک‌هایی بین این دو هستندکه با توجه به شرایط ویژه تصمیمی در رابطه با آنها گرفته می‌شود
دلیل اولویت بندی ریسک ها ، محدود کردن ریسک هایی است که باید برنامه پاسخی برای آنها آماده کرد
با در نظر گرفتن منابع محدود پروژه ها از منابع در دسترس باید به صورت هدفمند در راستای مقابله با ریسک های با اولویت بالا استفاده کرد که اولویت بندی این امر را تسهیل خواهد کرد

## Slide 29: ورودی های تجزیه و تحلیل ریسک
برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک
لیست ریسک ها
پیش فرض ها و محدودیت ها
اطلاعات پروژه های مشابه
تجربه مدیران
اهداف نیازها و گستره پروژه
زمانبندی پروژه
نتایج مستقیم تجزیه تحلیل برای ریسک ها: تحلیل تاثیرات، احتمال وقوع، زمان اتفاق
کلاس بندی ریسک ها به حوزه های مختلف تاثیر
اولویت بندی ریسک ها
لیست ریسک هایی که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد
ریسک هایی که احتیاج به برنامه‌ریزی فوری دارند
ریسک هایی که باید از آنها آگاه بود
خروجی های تجزیه و تحلیل ریسک

## Slide 30: برنامه ریزی برای مقابله با ریسک
این مرحله شامل فرایند توسعه برنامه ها برای کاهش تهدیدهای ریسک هایی است که اولویت آنها بالا ارزیابی شده است
مدیریت ریسک باید برنامه و طرح مدیریت را به صورتی تنظیم کند که ریسک ها را طبق اولویت و فوریت مدیریت کرده و منابع و فعالیت های لازم را در بودجه زمانبندی و برنامه ریزی های دیگر پروژه برای مدیریت ریسک مدنظر قرار دهد
برنامه مقابله با ریسک با توجه به استراتژی ها و رویکردهایی که برای مدیریت ریسک انتخاب شده است انجام می‌گیرد : رویکرد پیشگیرانه و یا واکنشی باشد یا تمرکز بر جلوگیری کاهش تاثیرات منفی یا جذب تاثیرات منفی داشته باشد
برخی ریسک ها که ریشه بیرونی دارند عملاً سیاست‌های جلوگیری غیرعملیاتی خواهد بود و برای این موارد لزوماً باید بر سیاست‌های جذب تاثیرات منفی یا کاهش اثرات مخرب تمرکز کرد

## Slide 31: مهمترین فاکتورهای طرح مقابله با ریسک
اختصاص منابع و زمان متناسب با ریسک ها و اندازه و اهمیت پروژه
هزینه محور
واقع‌بینانه و قابل اجرا
زمانبندی
مشخص بودن بانی یا مالک برنامه

## Slide 32: ورودی های برنامه مقابله با ریسک
برنامه کلی مدیریت ریسک
ریسک هایی که احتیاج به برنامه مقابله دارند
وابستگی ریسکها :مثل ریشه و منبع ریسک ،علائم و نشانه‌های وقوع ریسک، تاثیرات و میزان تهدید، احتمال وقوع، زمان احتمال وقوع، حوزه تاثیر
اولویت و فوریت ریسک
محدودیت ها که مهمترین آنها عبارتند از بودجه- منابع- زمان -تغییرات

## Slide 33
برنامه مقابله با ریسک خروجی اصلی و قابل رویت این بخش است
در این خروجی برای تمام ریسک هایی که اولویت آنها بالا تشخیص داده شده باید برنامه مقابله تهیه و به خصوص برای هر ریسک موارد زیر مشخص شود :
  حوزه های پروژه مالک ریسک نشانه ها و علائم وقوع ریسک استراتژی مقابله
  برنامه مقابله بودجه و منابع تخصیص داده شده به ریسک زمانبندی
  برنامه های اضطراری و جایگزین ریسک های ثانویه
خروجی برنامه مقابله با ریسک

## Slide 34: رصدکردن ریسک ها
یک فعالیت مستمر است که باید در طول پروژه انجام گیرد
ریسک های پروژه باید برای هرگونه علائم یا نشانه های وقوع به دقت رصد شده و اقدامات لازم انجام شود
کارایی و تاثیرات برنامه های مقابله باید بررسی شود
به طور خاص رصد کردن برای تشخیص ریسک های جدید که در نتیجه اجرای برنامه مقابله ایجاد می‌شود مهم است
رصد کردن ریسکها در حوزه برنامه های عملیاتی کنترل و مدیریت ریسک بوده و نقش عمده‌ای در موفقیت برنامه مقابله دارد
این فرایند معمولاً توسط مدیر پروژه یا مدیران ارشد پروژه مدیریت می شود

## Slide 35: موارد اصلی رصدکردن ریسک ها
رصد کردن و توجه مستمر به علائم ریسک
اطمینان از اجرای فرآیند و سیاست های تعیین شده برای مدیریت ریسک
تایید اتفاق افتادن ریسک
اطلاع‌رسانی
اجرای برنامه مقابله با ریسک
بررسی تأثیرات و کارایی برنامه
مرور ریسکها و جستجو برای دیسک های جدید
مانیتور کردن تاثیرات نامطلوب اجرای برنامه های مقابله با ریسک
تغییر احتمالی در اولویت ریسک‌ها
ممیزی کردن اجرای فرایند مدیریت ریسک

## Slide 36: ورودی های فرایند رصد ریسک ها
برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک
ریسک ها و کلاس بندی آنها
محدودیت ها
برنامه های دیگر پروژه
تغییرات پروژه
کارها و موارد اصلاحی
به روز رسانی :به روز رسانی ریسک ها با توجه به ریسک های جدید به روز رسانی اولویت‌ها و فوریت ها به روزرسانی در رابطه با برنامه مقابله با ریسک ها
برنامه های جدید برای ریسک های جدید
خروجی های فرایند رصد ریسک ها